## Obras - 2018
OBRAS EM ANDAMENTO - 2018
Local da Obra | Objeto da Obra | Valor | Percentual Excecutado | Data da Informação
Rua Lourenço Melo e Rua Emílio Bobsin | Pavimentação de Ruas | 258929.07 | Aguardando Liberação SICONV | 2018-10-18
Rua 13 de Abril e Rua Américo Lopes | Pavimentação de Ruas | 671879.17 | Aguardando Liberação SICONV | 2018-10-18
Escola Municipal Laertsan Tavares Carvalho | Reestruturação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Laertsan Tavares Carvalho | 233582.06 | 75.07% | 2018-10-18
Escola Municipal Menino Jesus de Praga | Reestruturação da Escola Municipal de Educação Infantil Menino Jesus de Praga | 77362.75 | 100% | 2018-10-18
Lote 03 Quadra 19 Loteamento Novo Curumim | Projeto e execução de rede elétrica loteamento Novo Curumim | 38600 | 100% | 2018-10-18
Estrada Arroio Bonito | Construção de Escola de 06 Salas - Programa FNDE | 1019917.29 | 53% | 2018-10-18
Corpo de Bombeiros - Terra de Areia | Construção de garagem dos bombeiros de Terra de Areia | 30535.55 | 79.85% | 2018-10-18
Escola Municipal Mascarenhas de Moraes | Pavimentação da Escola Mascarenhas de Moraes | 31911.07 | 70.8% | 2018-10-18
Escola Municipal Menino Jesus de Praga | Pavimentação da Escola Menino Jesus de Praga | 9440.2 | 100% | 2018-10-18
Escola Municipal Laertsan Tavares de Carvalho | Reestruturação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Laertsan Tavares Carvalho | 70859.83 | 81.86% | 2018-10-18